## 总览
需求 根据排期计划自动绘制人员资源日历，排期计划日期调整资源日历也同步调整。排期计划中如果有新增人员，自动绘制资源日历。资源日历中每一天的单元格中增加当天的排期计划中工作任务的引用。 基础资料： 1. 工作日表 2. 节假日表 3. 人员清单 4 请假清单

## 总体规划
阶段 | 项目 | 工作项 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工作日 | 产品组工作量 | 开发组工作量 | 测试组工作量 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月
[10 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
项目管理系统建设 | 项目管理系统建设 | 需求调研及分析 | 张三 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 90 | 16 | 120 | 50 | bar: 1月 w1 to 1月 w2
|  | PRD编写及评审 | 张三 | bar: 1月 w3 to 2月 w1
|  | 开发 | 李斯 | bar: 2月 w2 to 3月 w3
|  | SIT | 王武 | bar: 2月 w3 to 4月 w2
|  | UAT | 赵六 | bar: 4月 w1 to 4月 w4
|  | 人力 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 25 | 15
| 人力资源系统建设 | 需求调研及分析 | 朱天 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 110 | 16 | 120 | 50 | bar: 1月 w4 to 2月 w2
|  | PRD编写及评审 | 刘芳 | bar: 2月 w3 to 2月 w4
|  | 开发 | 陈平 | bar: 3月 w1 to 4月 w4
|  | SIT | 曹生 | bar: 5月 w1 to 6月 w1
|  | UAT | 张康 | bar: 6月 w2 to 6月 w4
|  | 人力 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 25 | 15
人力需求
实际人力
需补充人力
Note on H1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 单位是（人/月）

## 排期计划
模块 | 工作项 | 详细工作描述 | 责任人 | 工作量（人/天） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间

## 资源日历
12月份资源日历
姓名 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
| 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190 | 44191 | 44192 | 44193 | 44194 | 44195 | 44196
张三
李四
空闲
已安排工作
请假

## 日报汇报样式
12月份资源日历
姓名 | 开发任务描述 | 状态 | 开始结束时间 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231
|  |  |  | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190 | 44191 | 44192 | 44193 | 44194 | 44195 | 44196
张三
李四
空闲
已安排工作
请假

## 角色及责任边界
分项目阶段的角色及责任边界

## 请假
姓名 | 请假类型 | 请假开始日期 | 请假结束日期 | 请假天数

## 干系人列表
编号 | 姓名 | 技能类型 | 角色 | 性别 | 手机号 | 微信 | 邮箱 | 负责模块 | 编制 | 办公场地 | 所属公司 | 入职时间 | 离职时间 | 备注
1 | 张三 | Java | 架构师 | 男
1.1 | 李四 | Java | 后端开发Leader | 男
1.2 | 王五 | Java | 后端开发 | 男
1.3 | 赵六 | Java | 后端开发 | 男
2 | 刘德华 | 安卓 | 前端开发Leader | 男
2.1 | 莫文蔚 | H5 | 前端开发 | 女
2.2 | 张学友 | IOS | 前端开发 | 男

## 干系人列表全览
| 内勤 |  |  |  | 外包 |  |  |  | 人数
模块 | 产品经理 | 后端开发 | 前端开发 | 测试 | 产品经理 | 后端开发 | 前端开发 | 测试
A模块 | 张三 | 里斯 | 王五 | 赵六 | 王菲 | 李亚鹏 | 张信这 | 花花
|  | 马化腾 |  |  |  |  | 马云
王兴
B模块
北京
上海
深圳
模块 A模块: C模块 |  | 成都