## 总览
需求 根据排期计划自动绘制人员资源日历，排期计划日期调整资源日历也同步调整。排期计划中如果有新增人员，自动绘制资源日历。资源日历中每一天的单元格中增加当天的排期计划中工作任务的引用。 基础资料： 1. 工作日表 2. 节假日表 3. 人员清单 4 请假清单

## 总体规划
阶段 | 项目 | 工作项 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工作日 | 产品组工作量 | 开发组工作量 | 测试组工作量 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月
[10 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
项目管理系统建设 | 项目管理系统建设 | 需求调研及分析 | 张三 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 90 | 16 | 120 | 50 | bar: 1月 w1 to 1月 w2
|  | PRD编写及评审 | 张三 | bar: 1月 w3 to 2月 w1
|  | 开发 | 李斯 | bar: 2月 w2 to 3月 w3
|  | SIT | 王武 | bar: 2月 w3 to 4月 w2
|  | UAT | 赵六 | bar: 4月 w1 to 4月 w4
|  | 人力 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 25 | 15
| 人力资源系统建设 | 需求调研及分析 | 朱天 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 110 | 16 | 120 | 50 | bar: 1月 w4 to 2月 w2
|  | PRD编写及评审 | 刘芳 | bar: 2月 w3 to 2月 w4
|  | 开发 | 陈平 | bar: 3月 w1 to 4月 w4
|  | SIT | 曹生 | bar: 5月 w1 to 6月 w1
|  | UAT | 张康 | bar: 6月 w2 to 6月 w4
|  | 人力 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 25 | 15
人力需求
实际人力
需补充人力
Note on H1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 单位是（人/月）

## 排期计划
模块 | 工作项 | 详细工作描述 | 责任人 | 工作量（人/天） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间

## 资源日历
12月份资源日历
姓名 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
| 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190 | 44191 | 44192 | 44193 | 44194 | 44195 | 44196
张三
李四
空闲
已安排工作
请假

## 日报汇报样式
12月份资源日历
姓名 | 开发任务描述 | 状态 | 开始结束时间 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231
|  |  |  | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190 | 44191 | 44192 | 44193 | 44194 | 44195 | 44196
张三
李四
空闲
已安排工作
请假

## 角色及责任边界
分项目阶段的角色及责任边界

## 请假
姓名 | 请假类型 | 请假开始日期 | 请假结束日期 | 请假天数

## 干系人列表
编号 | 姓名 | 技能类型 | 角色 | 性别 | 手机号 | 微信 | 邮箱 | 负责模块 | 编制 | 办公场地 | 所属公司 | 入职时间 | 离职时间 | 备注
1 | 张三 | Java | 架构师 | 男
1.1 | 李四 | Java | 后端开发Leader | 男
1.2 | 王五 | Java | 后端开发 | 男
1.3 | 赵六 | Java | 后端开发 | 男
2 | 刘德华 | 安卓 | 前端开发Leader | 男
2.1 | 莫文蔚 | H5 | 前端开发 | 女
2.2 | 张学友 | IOS | 前端开发 | 男

## 干系人列表全览
| 内勤 |  |  |  | 外包 |  |  |  | 人数
模块 | 产品经理 | 后端开发 | 前端开发 | 测试 | 产品经理 | 后端开发 | 前端开发 | 测试
A模块 | 张三 | 里斯 | 王五 | 赵六 | 王菲 | 李亚鹏 | 张信这 | 花花
|  | 马化腾 |  |  |  |  | 马云
王兴
B模块
北京
上海
深圳
模块 A模块: C模块 |  | 成都

## 任务完成标准
开发完成标准： 后端： 1. 接口开发完成，自己本地验证通过 2. 代码已提交代码仓库，且无代码冲突 3. 部署到开发环境且自己验证通过（边界验证/空值验证/判断逻辑验证） 前端： 开发完成标准 前端开发完成标准 页面开发完成 根据接口文档和义务逻辑增加页面的判断逻辑/校验逻辑 部署到开发环境 后端开发完成标准 接口文档/详细设计文档编写及数据库表设计完成 接口文档及详细设计文档评审完毕 接口开发及自测完成（提供postman脚本） 接口部署到开发环境 提测资料准备 联调完成 mock逻辑联调 和关联方集成联调 前后端联调

## 休假统计模板
序号 | 姓名 | 岗位 | 工作交接人 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0221 | 0222 | 0223 | 0224 | 春节及周末
|  |  |  | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 休假
1 | 张三 | 开发 | 王五 | [20 empty] | 办公 | bar: 周五; 周日 to 周三; 周四 to 周三
2
3
4
5
6

## 研发考核
开发人员考核表
姓名 |  |  | 考核人 | 考核周期
考核事项 | 比例 | 事项说明 |  |  | 分值
工作业绩 | 80% | 基础分 | 考评期间无加减分项时基础评分 |  | 10 | 6
|  | 加分 | 1、项目/产品发布稳定并提前，得到客户好评 |  | 1
|  |  | 2、生产环境无1、2级bug（每月累计1分） |  | 1
|  |  | 3、考评期间参加公司技术竞赛获得冠军（计1分） |  | 1
|  |  | 4、技术创新，显著提升工作效率，评审通过并应用后，根据评审结果确定加分 |  | 1
|  | 减分 | 1、考评期间发布计划延期（每延期5日计1分，5日以下计0分） |  | 1
|  |  | 2、生产环境1级bug（每个计1分） |  | 1
|  |  | 3、生产环境2级bug（每5个计1分，不足5个按5个计算） |  | 1
|  |  | 4、24小时内未修复1,2级bug（每次检查通报计1分） |  | 1
|  |  | 5、5日内未修复3级bug（每次检查通报计1分） |  | 1
|  |  | 6、24小时内未响应bug（每次检查通报计1分） |  | 1
|  |  | 7、延期7日积压任务（每次检查通报计1分） |  | 1
|  |  | 8、5日内提交评审无结果（每次检查通报计1分） |  | 1
态度、纪律 | 20% | 1、严格遵守上级领导的工作安排，积极主动完成本职工作。 2、严格遵守公司《员工手册》及提及的相关制度 |  |  |  | 12
考核人评语
总评分 | 7.2
考评说明： ①研发团队非研发部门，应该按照一段时间内的项目合理划分，团队需有团队负责人。 ②生产环境出现1、2级bug，测试团队承担主要责任，研发团队根据bug分析报告确认是否承担团队责任，如果承担团队责任，团队成员集体减分。不单独按照个人评分。 ③生产环境当月有发布并且无1、2级bug，测试团队全体+1分，连续2月无bug,团队+2分，以此类推，上限5分。当月无发布回归基准分。 ④产品经理、项目经理、团队负责人，需明确界定发布延期是开发未按时提交还是测试未按时完成测试。开发提交测试后，1-2级问题过多，影响测试进度，可以申请提交单退回，退回需研发和测试上级负责人共同审批。如果开发提交单被测试退回，以最后一次提交时间为开发提交时间。 ⑤研发团队工作任务数据来源TFS，由综合部抽查并通报各负责人，每月2-4次。 ⑥产品发布计划，由测试团队编制，需要产品经理或项目经理评审。 ⑦工作态度重点考评工作安排是否可以主动克服困难并完成。 ⑧工作纪律重点考评是否在工作时间处理与工作无关的事情。参考公司员工手册。 ⑨总评分基准分10分。
Note on E5: 提前至少5工作日以上 客户好评需书面确认

## 04进度计划
04项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | T 客户考察公司 | [5 empty] | 项目编号 | [5 empty] | T0808
制作人 |  |  |  |  | 张三 | [5 empty] | 审核人 | [5 empty] | 李四
项目经理 |  |  |  |  | 张三 | [5 empty] | 制作日期 | [5 empty] | 2019-07-08
二、项目进度表
周 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
开始 | 8 -Jul | 9 -Jul | 10 -Jul | 11 -Jul | 12 -Jul | 13 -Jul | 14 -Jul | 15 -Jul | 16 -Jul | 17 -Jul | 18 -Jul | 19 -Jul | 20 -Jul | 21 -Jul | 22 -Jul | 23 -Jul | 24 -Jul | 25 -Jul | 26 -Jul | 责任人 | 关键里程碑
开工会 | [20 empty] | 7月8日成立项目组
阶段I 邀请客户 | [20 empty] | 7月11日递交邀请函给CTO及相关人员
111 递交邀请函给客户 | [19 empty] | 王五
112 安排行程 | [19 empty] | 张三 | 7月14日确定考察人员及行程安排
113 确认来访人员行程 | [11 empty] | s | [7 empty] | 王五
阶段II 落实资源
211 安排我司高层接待资源 | [19 empty] | 张三 | 7月16日前与公司沟通确认考察安排及资源协调
212 安排各部门座谈人员 | [19 empty] | 刘峰
213 确定总部可参观场所 | [19 empty] | 刘峰
阶段III 预定后勤资源

## 项目进度计划表
04 项目进度计划表
（Project Schedule）
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name： | [9 empty] | 项目编号 project code：
制作人 prepared by： | [9 empty] | 审核人 reviewed by：
项目经理 project manager： | [9 empty] | 制作日期 date：
二、项目进度表 II.Project Schedule
月Month | 1月Jan | [17 empty] | 责任人 Resp. | 关键里程碑 Milestone
主要活动/日 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | ……

## 项目阶段及交付物
规划 | 项目立项说明书 | 费用规划 | 资源规划
启动 | 项目章程 | 项目启动会议
执行 | 项目计划制定及评审会议 | 需求范围确认 | 需求评审会议纪要 | 项目风险管理计划 | 测试案例 | 测试案例评审会议纪要 | 测试执行计划 | 项目沟通管理计划
监控 | 变更控制（变更记录） | 项目资源日历
收尾 | 项目整体投入资源说明（拉取jira整体数据） | 项目发版记录 | 项目遗留问题清单 | 项目bug清单 | 软件发布包 | 软件代码版本信息 | SIT测试报告 | UAT测试报告

## 项目交付标准目录结构
目录
01需求
01用户需求
02软件需求
03需求参考
04需求调研
02设计
01架构设计
02数据库设计
03参数设计
04详细设计
05接口设计
03编码
01编码规范
02开发指南
04移植
01方案
02设计
03开发
04清理
05补录
05测试
01单元测试
02集成测试
03出厂测试
04回归测试
05验收测试
06性能测试
07绿灯测试
06培训
01产品培训
02技术培训
03测试培训
04培训手册
07切换
01方案细则
02切换演练
03切换投产
08运维
01运维手册
02运维监控
03优化记录
09资料
10计划管理
11过程管理
01项目变更
02项目例会
03项目报告
04项目周报
05阶段证明
12质量管理
01需求评审
02设计评审
03测试评审
04质量配置
05质量月报
06审计报告
13环境管理
01环境清单
02部署手册
03部署工具
04环境检查
14结项管理
01项目验收
02项目总结